## Slide 1
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ KUSTO GROUP
KazBioFert / BBFF
Биогазовый завод и производство органоминеральных удобрений
Стратегический зелёный промышленный проект: биогаз, генерация энергии
и производство органоминеральных удобрений в Казахстане
Презентация для Совета директоров Kusto Group
9 июля 2026 · г. Житикара, Костанайская область

## Slide 2
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
Проект переходит из стадии подготовки в стадию проектного финансирования
ПСД готовится к экспертизе
Проектирование 100%, адаптация под РК завершается; сдача на госэкспертизу — конец августа 2026 – начало сентября 2026
Разрешения ~95%
По ключевым ТУ получены положительные ответы: энергия, газ, вода, подъездные пути, связь
Финансирование структурируется
ФРП (лизинг), Халык + гарантия БРК; цель — структура на уровне проектной компании без гарантий акционеров
Рынок сбыта прорабатывается
Alem Agro, Фос-Агро, MakFert, UzKimyo Impex — перевод переговоров в предварительные соглашения по сбыту
Ключевой фокус этапа: завершение адаптации ПСД, прохождение госэкспертизы и структурирование финансирования на уровне проектной компании.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
2

## Slide 3
ПРОЕКТ КОРОТКО
Промышленная платформа на 17,29 га с тремя источниками выручки
17,29
га — земельный участок (аренда 20 лет, внесён в УК)
Экономия – более 150 млн тенге
69 557
м² — производственные здания и сооружения
31
ключевое здание и сооружение на площадке
3
источника выручки: энергия, удобрения, карбон
3 ИСТОЧНИКА ВЫРУЧКИ
Вход: сельхозотходы и солома → биогаз (4 реактора)
Электроэнергия
Генерация и продажа по тарифу
Удобрения
Органоминеральные удобрения (ОМУ)
Карбоновые офсеты
Углеродные единицы от снижения метана
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ПРОЕКТ КОРОТКО
3

## Slide 4
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Проект решает пять государственных и рыночных задач — это инвестиционная защита проекта
Импортозамещение удобрений
Снижение зависимости Казахстана от импортных минеральных удобрений собственным производством
Возобновляемая энергия
Генерация «зелёной» электроэнергии по тарифу и в рамках национальной повестки ВИЭ
Управление отходами
Переработка сельхозотходов и органики — циркулярная экономика на региональном уровне
Углеродная повестка
Сокращение выбросов метана и потенциал монетизации через продажу углеродных единиц
Региональное развитие
Промышленный актив, рабочие места и инфраструктура в Сайрамском районе
Устойчивость модели
Диверсифицированная выручка: энергия + удобрения + возможные углеродные и грантовые поступления
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
4

## Slide 5
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Все шесть направлений в работе; критический путь — ПСД, тариф и финансирование
Проектирование
100% выполнено, часть передана адапторам, получено освобождение от КПН за нерезидента
Май 2026
Готово
Адаптация ПСД
Разделы переведены, адаптация решений завершается
Сентябрь 2026
В работе
Земельный участок
17,29 га получен, назначение изменено, внесён в УК
Март 2026
Готово
Тариф на электроэнергию
Раскрыта БГ; рассматривается повторный аукцион
Требует решения
Решение
Финансирование
В проработке у ФРП, БРК, БВУ; структурируется
IV кв. 2026
В работе
Сбыт / сбыт
Переговоры с трейдерами; твёрдые договоры после начала СМР
Сентябрь 2026
В работе
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
5

## Slide 6
РАЗРЕШЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
95% ТУ получено; по ключевым инженерным направлениям — положительные ответы
~95%
готовность по
разрешительной части
7 из 10 направлений — положительный ответ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Генерация — ОЖТ
Потребление — ОЖТ
Газ — QazaqGaz Aimaq
Слив отработанной воды — ГКП «Аксу»
Подъездные пути — Акимат
КТЖ ВЛ-10
Связь — Казахтелеком / Jusan
В РАБОТЕ
Скважина - Арало-Сырдар. бас. инспекция
Подключение к ВЛ-35 (SALUS) - альтернатива
ОВОС — обществ. слушания
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
РАЗРЕШЕНИЯ
6

## Slide 7
ПСД И ГРАФИК ГОСЭКСПЕРТИЗЫ
Госэкспертиза → ОВОС → рассмотрение финансовыми институтами
Сентябрь 2026
Подача ПСД на гос.экспертизу
Окончание перевода и адаптация технологической и производственной документации под требования РК
Октябрь 2026
ОВОС – эко экспертиза
Экологическая экспертиза через общественные слушания
Ноябрь 2026
Государственная экспертиза
Получение положительного заключения Гос.экспертизы
Ноябрь 2026
Финансовое рассмотрение
Подача пакета с положительным заключением гос.экспертизы для финансирования ФРП, БРК и БВУ; открытие финансирования – I квартал 2027 года
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ГРАФИК ПСД
7
Июль-Август 2025
Адаптационные работы ПСД
Работы по адаптации и приведению ПСД к СНИПам и ГОСТам к РК

## Slide 8
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Открытие финансирования сдвигается с августа–сентября на декабрь 2026 из-за адаптационных работ ПСД
БАЗОВЫЙ ПЛАН
ПСД → госэкспертиза
Июнь
Госэкспертиза + ОВОС
Июль–август
Финансирование + СМР
Август–сентябрь
Сдвиг открытия финансирования ≈ 5 месяцев: авг–сен → I квартал 2027
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПЛАН
Адаптация ПСД (расшир.)
II–III кв.
ПСД → госэкспертиза
Сентябрь
Госэкспертиза + ОВОС
Сен.–нояб.
Финансирование + СМР
I квартал 2027 г.
Причина сдвига: Задержка ПСД от ALTACA на 3 мес.; расширение адаптационных работ ПСД под требования РК
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ГРАФИК
8

## Slide 9
ОБЪЕКТЫ И ПЛОЩАДКА
Комплекс из 31 здания и сооружения на 69 557 м² — полный производственный цикл на одной площадке
Визуализация комплекса — реакторы, цеха, склады, лагуны
Аэроснимок площадки в границах участка 17,29 га
Приём сырья
подготовка соломы
Биогаз
4 реактора · 8 лагун
Энергия и тепло
генерация · декантер
Удобрения
компост · ОМУ · склады
Инфраструктура
админ · КПП · сети
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ОБЪЕКТЫ
9

## Slide 10
ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
Действующая схема: лизинг ФРП и гарантия БРК; собственное участие ~4,8 млрд ₸ (≈20% проекта)
ФРП — оборудование
15,0 млрд ₸
Ставка / гарантия: 12,56%
Лизинг; предмет залога — само оборудование
Собств.: 3,0 млрд ₸
Халык Банк — СМР и ПСД
6,5 млрд ₸
Ставка / гарантия: до 90%
Гарантия БРК до 90% (~4,7 млрд ₸ покрытия)
Собств.: 1,2 млрд ₸ Расходы на ПСД+адаптация
~3,1 млрд ₸
собственное участие для покупки оборудования
+
+2 млрд ₸
депозитный заклад для ХБ 0,5 + 1,5 млрд ЧОК
+
~5,1 млрд ₸
итоговая потребность
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ФИНАНСИРОВАНИЕ
10

## Slide 11
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Проект инвестиционно привлекателен: доходность 31%, окупаемость около 5 лет
Показатель | Проект | Собств. капитал
IRR | 31% | 30%
NPV | ≈ 30,8 млрд ₸ | ≈ 5,2 млрд ₸
Ставка дисконтирования | 12,71% | 23,35%
Срок окупаемости | 5,06 года | 3,54 года
Диск. срок окупаемости | — | 6,09 года
СТРУКТУРА КАПИТАЛА
≈ 21,5
млрд ₸ — инвестиции всего
80%
20%
Заём: ≈ 17,2 млрд ₸
Собств. участие: ≈ 4,3 млрд ₸
Доля заёмных средств — 80%
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ИНВЕСТПОКАЗАТЕЛИ
11

## Slide 12
Финансирование на уровне проектной компании — без гарантий акционеров
Финансирование на уровне проектной компании KazBioFert / BBFF — возврат из денежных потоков проекта, а не из активов и гарантий акционеров
Финансирование на уровне проектной компании
Проект — самостоятельная проектная компания с ограниченным регрессом
Возврат из денежного потока проекта
Выручка от электроэнергии, продажи удобрений, возможные углеродные и грантовые поступления
Ограниченное собственное участие
Собственное участие — только в пределах заранее утверждённого лимита
Обеспечение — активы и контракты
Оборудование, проектные активы, права требования, договоры на электроэнергию и сбыт, счета
Гарантии институтов развития
БРК / Байтерек вместо личных гарантий и поручительств группы
Задача менеджмента
Получить положительное решение от ФРП, БРК и БВУ
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ПРИНЦИП ФИНАНСИРОВАНИЯ
12

## Slide 13
МАТРИЦА ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ядро финансирования — ФРП + гарантия БРК + БВУ; гранты и углеродные доходы — как доп. возможность
Инструмент | Что финансирует | Ориентир. объём | Регресс / гарантии | Приоритет
ФРП — лизинг | Оборудование | ~15 млрд ₸ | Залог оборудования; цель — без поручительств | Высокий
Халык + гарантия БРК | СМР / ПСД | ~6,5 млрд ₸ | Гарантия БРК до 90% вместо поручительств | Высокий
БРК / Байтерек | Проектн. фин. / гарантия | уточн. | Институциональная гарантия, ограниченный регресс | Высокий
БВУ (Форте, Береке…) | СМР / оборотный | уточн. | Уступка прав по электроэнергии/сбыту, резервный счёт, эскроу | Средний
Даму / субсидии | Субсидия ставки | В пределах лимитов | Дополнительный, не основной инструмент | Средний
Kazakh Invest | Льготы / преференции | НДС, пошлины, контракт | Инвестпреференции, не долговой инструмент | Средний
Японский грант (JCM) | Грант (доп.) | до ~1,3 млрд ¥ (уточн.) | Безвозвратный — дополнительный | Низкий*
Углеродное финансирование / межд. институты | Углерод / долгосрочное | уточн. | Эко-стандарты / проектное финансирование с огранич. регрессом | Низкий*
* «Низкий» = не базовый источник, а дополнительная возможность. «Уточн.» — условия требуют подтверждения институтов.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
МАТРИЦА ИНСТРУМЕНТОВ
13

## Slide 14
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ ГАРАНТИЙ АКЦИОНЕРОВ
Пакет обеспечения вместо личных гарантий: активы, права требования, гарантии ИР
Залог оборудования
Оборудование как основной предмет залога (ФРП-лизинг)
Залог проектных активов
Строящиеся объекты и основные средства проекта
Залог долей проектной компании
Залог долей проектной компании вместо поручительства акционеров
Уступка прав по электроэнергии
Уступка прав требования по выручке за электроэнергию
Уступка прав по сбыту
Уступка прав по контрактам на удобрения
Резервный счёт + эскроу
Резервный счёт обслуживания долга и эскроу-счета
Гарантия исполнения подрядчика
Гарантия исполнения от подрядчика + гарантии поставщика
Гарантия БРК / Байтерек
Институциональная / кредитная гарантия банку
Уступка углеродных доходов
Уступка возможных углеродных поступлений + страховое покрытие
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
14

## Slide 15
MARKET INTELLIGENCE · РАЗДЕЛ
АНАЛИЗ РЫНКА
УДОБРЕНИЙ
Мировой рынок · Казахстан · Ценовое позиционирование ОМУ · Инвестиционный тезис
Данные актуализированы на 30.06.2026
208 млн т
мировой спрос на NPK (пит. в-ва), 2025
1,3 млн т
ёмкость рынка удобрений РК, 2025 (+19% г/г)
≈48%
валовая маржа ОМУ · $233 себест. → $450 цена
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АНАЛИЗ РЫНКА · РАЗДЕЛ
15

## Slide 16
МИРОВОЙ РЫНОК УДОБРЕНИЙ · IFA / WORLD BANK, 2026
Мировое предложение удобрений превышает спрос
Спрос ≈ 208 млн т питательных веществ (N+P+K) в 2025; рост 1–2%/год до ~224 млн т к 2029
Мировой баланс, млн т питательных веществ (N+P₂O₅+K₂O)
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026п
Производство | 200 | 202 | 205 | 198 | 208 | 212 | 216 | 219
Потребление | 190 | 193 | 195 | 185 | 198 | 204 | 208 | 211
Структура мирового спроса, 2025
56%
23%
21%
■ Азот 116 ■ Фосфор 48 ■ Калий 44
204→208 млн т
мировое потребление, 2024→2025 (рекорд)
+1–2% /год
прогноз роста спроса до 224 млн т к 2029 (IFA)
ЦЕНЫ 06.2026: карбамид ≈ $700/т, DAP ≈ $720/т (+60–80% с начала года) — рост от перебоев через Ормузский пролив, а не от дефицита; локальное сырьё защищает маржу ОМУ. Ослабление ожидается в 2027 (World Bank).
Источники: IFA Medium-Term Fertilizer Outlook 2025–2029; World Bank Commodity Markets, 06.2026. Основа: питательные вещества (N+P₂O₅+K₂O).
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АНАЛИЗ РЫНКА · МИРОВОЙ РЫНОК
16

## Slide 17
РЫНОК КАЗАХСТАНА · БНС РК / ENERGYPROM, 2025
Казахстан - импортозависимый и недоудобренный рынок
Ёмкость ≈ 1,3 млн т в 2025 (+19% г/г); внесение 4–5 кг/га против агрономической нормы 80–100 кг/га
Внесение удобрений, кг действ. в-ва на га пашни
агронорма 80–100 кг/га
Chart: 
| Казахстан | Афганистан | Узбекистан | Бразилия
кг/га | 5 | 7 | 150 | 344
1,3 млн т
ёмкость рынка РК, 2025 (+19% г/г)
43,6%
самообеспеченность по азоту (фосфор — 98,5%)
≈ 6%
доля завода (75 тыс т ОМУ) в потреблении РК
СТРУКТУРА ИМПОРТА (стоимость)
Россия 73% · Узбекистан 11%
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: внесение в 15–20× ниже нормы и рост импорта (552 → 700 тыс т за 2023–2025) формируют структурный, растущий спрос на доступные ОМУ; завод (75 тыс т) закрывает ≈ 11% импорта РК.
Источники: Бюро нацстатистики РК; EnergyProm / ElDala, 2025; FAO, World Bank (внесение). Показатели — товарный тоннаж.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АНАЛИЗ РЫНКА · КАЗАХСТАН
17

## Slide 18
ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ · ЭКОНОМИКА ОМУ
Себестоимость ОМУ $233/т при цене реализации $450/т
ОМУ NPK 8-21: сырьё $194 + производство (с пост. расходами) $39 = $233/т; валовая маржа ≈ 48%
Экономика 1 т ОМУ, $/т
$233
Себест.
$450
Цена
$630
Импорт
≈48%
валовая маржа
$217 на тонну ОМУ
−29%
к цене импортного комплексного аналога
ЦЕНЫ КОНКУРЕНТОВ, $/т
Продукт | NPK | Kusto | Alem
Карбамид | N 56 | 441 | 467
Аммофос | P 52 | 475 | 823
Сульфоаммофос | 20-20-14S | 492 | 584
Аммиачная селитра | N 34 | 303 | 343
ПРЕИМУЩЕСТВО: ОМУ на ≈ 29% дешевле импортных комплексных удобрений (~$630/т) при эффективности питательных веществ 1:3 (ФАО) и локальном сырье — устойчивая юнит-экономика независимо от глобальных цен.
Источники: маркетинговый анализ проекта, 2026; World Bank, 06.2026; ФАО (эффективность 1:3). Цены — ориентировочные, до подтверждения контрактами.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АНАЛИЗ РЫНКА · ЦЕНЫ И ЭКОНОМИКА
18

## Slide 19
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТЕЗИС · MARKET → PROJECT
Рынок конвертируется в защищённую выручку проекта
Импортозамещение + ценовое преимущество + локальное сырьё = устойчивая маржинальная выручка
1,3 млн т
ёмкость рынка РК — адресный спрос
≈11%
доля завода в импорте РК (75 тыс т)
до $34 млн/год
выручка ОМУ (75 тыс т × $450/т)
≈48%
валовая маржа ОМУ ($217/т)
Импортозамещение — государственный приоритет: спрос структурный и растущий, не привязан к сырьевому суперциклу.
Ценовое преимущество: ОМУ на ≈ 29% дешевле импортных комплексных удобрений (~$630/т) при эффективности 1:3 (ФАО).
Локальная себестоимость ($233/т) защищают маржу от волатильности мировых цен.
ПРОЕКТНАЯ ЭКОНОМИКА: IRR 31% · NPV ≈ 30,8 млрд ₸ · окупаемость ≈ 5 лет — подтверждается рыночной позицией (цена ОМУ $450/т).
Расчёты менеджмента на основе проектных данных (≥75 тыс т/год, цена $450/т) и рыночных источников IFA / World Bank / БНС РК.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АНАЛИЗ РЫНКА · ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТЕЗИС
19

## Slide 20
АГРОРЕЗУЛЬТАТЫ · ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОМУ дают прирост урожайности 19–25% против аналогов на трёх культурах
+19%
Кормовая кукуруза
13,8 т/га против ЖКУ
Акмолинская обл. · NPK 12-12-12 · 80 кг/га, однократно с семенами
+25%
Яровой ячмень
2,82 против 2,26 т/га
СКО · аналоги (аммофос 10-46, Яра Милла) — лишь +2%
+21%
Яровая пшеница
при 200 кг/га (+11% при 100 кг/га)
НПЦЗХ им. Бараева · NP 8-21-15SO₃ → +22% к контролю
Качество зерна повышено до 1 класса (контроль — 2); клейковина 28,7–30,4%
Внесение одномоментно с семенами — без дополнительной техники и проходов
Результаты отдельных полевых опытов 2023 г.; часть экономических расчётов зависит от методики анализа — перед инвест-решением рекомендуется независимая агрономическая проверка.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АГРОРЕЗУЛЬТАТЫ
20

## Slide 21
ПРОДУКТ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Независимое заключение НПЦЗХ и эффективность 1:3 подтверждают позицию ОМУ на рынке
Независимое подтверждение
НПЦЗХ им. А.И. Бараева рекомендует ОМУ NPK 12-12-12 и NP 8-21-15SO₃ для яровой пшеницы: урожайность сопоставима с аммофосом, зерно — 1 класс.
1 : 3
эффективность питательных веществ ОМУ к минеральным (по данным ФАО)
NPK 12-12-12 ОМУ ≈ NPK 36-36-36 мин. · NP 8-21 ОМУ ≈ NP 12-52 аммофос
ПРОДУКТ · ≥ 75 000 Т/ГОД
ОМУ NPK
12-12-12
ОМУ NP
8-21
Состав: 40% органического вещества · 15% гуминовой + фульвовой кислоты · pH 5–7 · без патогенов и семян сорняков
Внесение при посеве — без дополнительной техники
Восстановление почвы: +2% плодородного слоя в год
Дешевле минеральных: 40–60% состава — органика
Стабильный гарантированный состав NPK под запрос
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ПРОДУКТ
21

## Slide 22
КОММЕРЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА · СБЫТ
Каналы сбыта на 4 рынках; задача — перевести переговоры в предварительные соглашения и условия сделок
Alem Agro
Казахстан
Реализация на внутреннем рынке РК
Фос-Агро
Россия
Гибридная схема реализации
MakFert
Турция
Потенциально 10 тыс. тонн в год
UzKimyo Impex
Узбекистан
Региональный экспортный канал
Управленческий вывод
Рынок активно прорабатывается, но для привлечения финансирования переговоры необходимо перевести в предварительные соглашения, условия сделок, рамочные или предварительные договоры сбыта. Твёрдые договоры планируются после открытия финансирования и начала СМР.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
СБЫТ
22

## Slide 23
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2026
Расходы ниже бюджета из-за сдвига графика; финансирование учредителей — тоже ниже плана
Chart: 
| Операц. (выбытие) | Инвест. (выбытие) | Финанс. (поступл.)
План | 106.6 | 427.9 | 564.6
Факт | 59.8 | 183 | 241.5
млн ₸ · план-факт за 5 месяцев 2026
Операционная деятельность
+46,9
млн ₸ экономия к плану
Инвестиционная деятельность
+244,9
млн ₸ ниже плана (сдвиг работ)
Финансовая деятельность
−323,1
млн ₸ недобор поступлений
Денежные средства на конец
5,5
млн ₸ факт (план 90,5)
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
БЮДЖЕТ 5 МЕС.
23

## Slide 24
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА НА 2026
Годовой бюджет ~728 млн ₸; 266,5 млн ₸ исполнено за 5 мес., 487 млн ₸ — на II полугодие
Итоговый годовой план, млн ₸
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА
24
Название статьи | Январь |  |  | Февраль |  |  | Март |  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь |  |  | ИТОГО ЗА 6 МЕСЯЦЕВ |  | 
Движение денежных средств по операционной деятельности | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. |  |  | 
Поступление денежных средств | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | 
Выбытие денежных средств | (14 353 000) | (16 548 626) | (2 195 626) | (15 268 000) | (1 038 611) | 14 229 389 | (15 334 000) | (15 399 263) | (65 263) | (30 219 000) | (22 268 485) | 7 950 515 | (31 454 000) | (4 522 970) | 26 931 030 | (17 954 000) | (16 993 558) | 960 442 | (124 582 000) | (76 771 514) | 47 810 486
Аренда З/У | (135 000) | (135 540) | (540) |  | - | - |  | (83 000) | (83 000) | (135 000) | (135 540) | (540) |  |  | - |  | (27 754) | (27 754) | (270 000) | (381 834) | (111 834)
Зарплата и соответствующие отчисления | (11 508 000) | (11 549 446) | (41 446) | (11 508 000) | - | 11 508 000 | (13 974 000) | (10 790 263) | 3 183 737 | (13 974 000) | (20 281 912) | (6 307 912) | (15 344 000) | (3 000 000) | 12 344 000 | (15 344 000) | (13 560 491) | 1 783 509 | (81 652 000) | (59 182 113) | 22 469 887
Административные расходы | (2 710 000) | (4 863 640) | (2 153 640) | (3 760 000) | (1 038 611) | 2 721 389 | (1 360 000) | (4 526 000) | (3 166 000) | (16 110 000) | (1 851 033) | 14 258 967 | (16 110 000) | (1 522 970) | 14 587 030 | (2 610 000) | (3 405 313) | (795 313) | (42 660 000) | (17 207 567) | 25 452 433
Чистая сумма денежных средств по операционной деятельности | (14 353 000) | (16 548 626) | (2 195 626) | (15 268 000) | (1 038 611) | 14 229 389 | (15 334 000) | (15 399 263) | (65 263) | (30 219 000) | (22 268 485) | 7 950 515 | (31 454 000) | (4 522 970) | 26 931 030 | (17 954 000) | (16 993 558) | 960 442 | (106 628 000) | (59 777 956) | 47 810 486
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 
Поступление денежных средств, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 
Выбытие денежных средств | (248 926 694) | - | 248 926 694 | (37 290 427) | - | 37 290 427 | (42 290 427) | - | 42 290 427 | (37 290 427) | (183 009 349) | (145 718 922) | (62 141 000) | - | 62 141 000 | (85 756 895) | (439 200) | - | (427 938 975) | (183 009 349) | 330 247 320
Приобретение земельного участка | (4 000 000) | - | 4 000 000 | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  | (4 000 000) | - | 4 000 000
Изменение ПДП | - | - | - | - | - | - | (2 000 000) |  | 2 000 000 | - | - | - | - |  | - | - |  |  | (2 000 000) | - | 2 000 000
Проектирование | (157 636 267) | - | 157 636 267 | - | - | - | - |  | - | - | (125 337 792) | (125 337 792) | - |  | - | (12 500 000) | (439 200) |  | (170 136 267) | (125 776 992) | 44 359 275
Адаптация | (37 290 427) | - | 37 290 427 | (37 290 427) | - | 37 290 427 | (37 290 427) |  | 37 290 427 | (37 290 427) | (57 671 557) | (20 381 130) | (62 141 000) |  | 62 141 000 | (43 256 895) |  |  | (254 559 603) | (57 671 557) | 196 888 045
Проект внешнего электроснабжения | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | (15 000 000) |  |  | (15 000 000) | - | 15 000 000
Проект внешнего электроснабжения (генерация) | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | (15 000 000) |  |  | (15 000 000) | - | 15 000 000
Банковская гарантия | (50 000 000) | - | 50 000 000 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | (50 000 000) | - | 50 000 000
Расходы по площадке | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - | -
Основные средства | - | - | - | - | - | - | (3 000 000) |  | 3 000 000 | - | - | - | - |  | - | - |  |  | (3 000 000) | - | 3 000 000
Чистая сумма денежных средств по инвестиционной деятельности | (248 926 694) | - | 248 926 694 | (37 290 427) | - | 37 290 427 | (42 290 427) | - | 42 290 427 | (37 290 427) | (183 009 349) | (145 718 922) | (62 141 000) | - | 62 141 000 | (85 756 895) | (439 200) | 85 317 695 | (427 938 975) | (183 009 349) | 244 929 625
Движение денежных средств по финансовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 
Поступление денежных средств | 263 500 000 | 16 321 032 | (247 178 968) | 52 500 000 | 1 065 579 | (51 434 422) | 87 500 000 | 15 462 825 | (72 037 175) | 67 500 000 | 208 646 304 | 141 146 304 | 93 600 000 | - | (93 600 000) | 73 200 000 | 25 044 848 | (48 155 152) | 564 600 000 | 241 495 740 | (371 259 413)
Поступление в УК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | -
Получение займов от ГО | 263 500 000 | 16 321 032 | (247 178 968) | 52 500 000 | 1 065 579 | (51 434 422) | 87 500 000 | 15 462 825 | (72 037 175) | 67 500 000 | 208 646 304 | 141 146 304 | 93 600 000 |  | (93 600 000) | 73 200 000 | 25 044 848 | (48 155 152) | 637 800 000 | 266 540 587 | (371 259 413)
Выбытие денежных средств | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - | - |  |  | - | - | 
Чистая сумма денежных средств по финансовой деятельности | 263 500 000 | 16 321 032 | (247 178 968) | 52 500 000 | 1 065 579 | (51 434 422) | 87 500 000 | 15 462 825 | (72 037 175) | 67 500 000 | 208 646 304 | 141 146 304 | 93 600 000 | - | (93 600 000) | 73 200 000 | 25 044 848 | (48 155 152) | 564 600 000 | 241 495 740 | (371 259 413)
Влияние изменений обменного курса |  | 65 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 65 000 | 
Чистое изменение денежных средств | 220 306 | (162 594) | (382 900) | (58 427) | 26 967 | 85 394 | 29 875 573 | 63 562 | (29 812 011) | (9 427) | 3 368 469 | 3 377 896 | 5 000 | (4 522 970) | (4 527 970) | (30 510 895) | 7 612 090 | 38 122 984 | 30 033 025 | (1 226 566) | (31 259 591)
Денежные средства на начало периода | 100 | 164 050 | 163 950 | 220 406 | 1 456 | (218 950) | 161 979 | 28 423 | (133 556) | 30 037 552 | 91 985 | (29 945 567) | 30 028 125 | 4 960 455 | (25 067 671) | 30 033 125 | 437 484 | (29 595 641) | 60 448 163 | 5 246 369 | (55 201 794)
Денежные средства на конец периода | 220 406 | 1 456 | (218 950) | 161 979 | 28 423 | (133 556) | 30 037 552 | 91 985 | (29 945 567) | 30 028 125 | 4 960 455 | (25 067 671) | 30 033 125 | 437 484 | (29 595 641) | (477 769) | 8 049 574 | 8 527 344 | 90 481 189 | 5 519 804 | (84 961 385)

## Slide 25
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И МЕРЫ
Пять управляемых рисков; критические точки — тариф на электроэнергию и график собственного участия
ПСД / госэкспертиза
Средний
Сдвиг сроков экспертизы
Митигация: Приоритизация адаптации, ранняя подача, буфер в графике
Тариф на электроэнергию
Средний
Банк. гарантия раскрыта, тариф не закреплён
Митигация: Определить маршрут: восстановление / повторный аукцион / альт. модель
Финансирование
Средний
Недобор собственного участия, условия банков
Митигация: Структура проектной компании, гарантия БРК, синхронизация графика взносов
Сбыт
Средний
Отсутствие твёрдых договоров
Митигация: Перевод в предварительные соглашения до финансового закрытия
Собственное участие
Средний
Ограниченность собственного участия
Митигация: Утверждённый лимит собственного участия, структурированный заём акционеров
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
РИСКИ
25

## Slide 26
UPSIDE OPPORTUNITY
Японский углеродный грант (механизм JCM) — дополнительный, а не базовый источник финансирования
до ~1,3 млрд ¥
≈ до ~8 млн долл. США потенциального гранта
ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Механизм JCM
Совместный механизм кредитования — японский инструмент углеродных единиц
Снижение метана
Сокращение выбросов метана как основа для углеродных единиц
Углеродная выручка
Возможная уступка углеродных поступлений в пользу проекта
Позиционирование
Показывать как доп. возможность к базовой структуре, не закладывать в расчёт долга
Цифры гранта требуют подтверждения материалами и японской стороной (предварительно).
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ГРАНТ JCM
26

## Slide 27
KazBioFert / BBFF
Благодарим за внимание
Совет директоров Kusto Group · 9 июля 2026
г. Житикара, Костанайская область, Казахстан