## Slide 1
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ KUSTO GROUP
KazBioFert / BBFF
Биогазовый завод и производство органоминеральных удобрений
Стратегический зелёный промышленный проект: биогаз, генерация энергии
и производство органоминеральных удобрений в Казахстане
Презентация для Совета директоров Kusto Group
9 июля 2026 · г. Житикара, Костанайская область

## Slide 2
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
Проект переходит из стадии подготовки в стадию проектного финансирования
ПСД готовится к экспертизе
Проектирование 100%, адаптация под РК завершается; сдача на госэкспертизу — конец августа 2026 – начало сентября 2026
Разрешения ~95%
По ключевым ТУ получены положительные ответы: энергия, газ, вода, подъездные пути, связь
Финансирование структурируется
ФРП (лизинг), Халык + гарантия БРК; цель — структура на уровне проектной компании без гарантий акционеров
Рынок сбыта прорабатывается
Alem Agro, Фос-Агро, MakFert, UzKimyo Impex — перевод переговоров в предварительные соглашения по сбыту
Ключевой фокус этапа: завершение адаптации ПСД, прохождение госэкспертизы и структурирование финансирования на уровне проектной компании.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
2

## Slide 3
ПРОЕКТ КОРОТКО
Промышленная платформа на 17,29 га с тремя источниками выручки
17,29
га — земельный участок (аренда 20 лет, внесён в УК)
69 557
м² — производственные здания и сооружения
31
ключевое здание и сооружение на площадке
3
источника выручки: энергия, удобрения, карбон
3 ИСТОЧНИКА ВЫРУЧКИ
Вход: сельхозотходы и солома → биогаз (4 реактора)
Электроэнергия
Генерация и продажа по тарифу
Удобрения
Органоминеральные удобрения (ОМУ)
Карбоновые офсеты
Углеродные единицы от снижения метана
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ПРОЕКТ КОРОТКО
3

## Slide 4
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Проект решает пять государственных и рыночных задач — это инвестиционная защита проекта
Импортозамещение удобрений
Снижение зависимости Казахстана от импортных минеральных удобрений собственным производством
Возобновляемая энергия
Генерация «зелёной» электроэнергии по тарифу и в рамках национальной повестки ВИЭ
Управление отходами
Переработка сельхозотходов и органики — circular economy на региональном уровне
Углеродная повестка
Сокращение выбросов метана и потенциал монетизации через продажу углеродных единиц
Региональное развитие
Промышленный актив, рабочие места и инфраструктура в Сайрамском районе
Устойчивость модели
Диверсифицированная выручка: энергия + удобрения + возможные углеродные и грантовые поступления
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ОБОСНОВАНИЕ
4

## Slide 5
КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Все шесть направлений в работе; критический путь — ПСД, тариф и финансирование
Проектирование
100% выполнено, часть передана адапторам
Май 2026
Готово
Адаптация ПСД
Разделы переведены, адаптация решений завершается
Сентябрь 2026
В работе
Земельный участок
17,29 га получен, назначение изменено, внесён в УК
Март 2026
Готово
Тариф на электроэнергию
Раскрыта БГ; рассматривается повторный аукцион
Требует решения
Решение
Финансирование
В проработке у ФРП, БРК, БВУ; структурируется
IV кв. 2026
В работе
Сбыт / сбыт
Переговоры с трейдерами; твёрдые договоры после начала СМР
Сентябрь 2026
В работе
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
СТАТУС
5

## Slide 6
РАЗРЕШЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
95% ТУ получено; по ключевым инженерным направлениям — положительные ответы
~95%
готовность по
разрешительной части
7 из 10 направлений — положительный ответ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Генерация — ОЖТ
Потребление — ОЖТ
Газ — QazaqGaz Aimaq
Слив отработанной воды — ГКП «Аксу»
Подъездные пути — Акимат
КТЖ ВЛ-10
Связь — Казахтелеком / Jusan
В РАБОТЕ
Скважина - Арало-Сырдар. бас. инспекция
Подключение к ВЛ-35 (SALUS) - альтернатива
ОВОС — обществ. слушания
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
РАЗРЕШЕНИЯ
6

## Slide 7
ПСД И ГРАФИК ГОСЭКСПЕРТИЗЫ
Критический путь: госэкспертиза → ОВОС → рассмотрение финансовыми институтами
Сентябрь 2026
Подача ПСД на гос.экспертизу
Окончание перевода и адаптация технологической и производственной документации под требования РК
Октябрь 2026
ОВОС – эко экспертиза
Экологическая экспертиза через общественные слушания
Ноябрь 2026
Государственная экспертиза
Получение положительного заключения Гос.экспертизы
Ноябрь 2026
Финансовое рассмотрение
Подача пакета с положительным заключением гос.экспертизы для финансирования ФРП, БРК и БВУ; открытие финансирования – I квартал 2027 года
Финансирование должно быть синхронизировано с открытием финансирования
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ГРАФИК ПСД
7
Июль-Август 2025
Адаптационные работы ПСД
Работы по адаптации и приведению ПСД к СНИПам и ГОСТам к РК

## Slide 8
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Открытие финансирования сдвигается с августа–сентября на декабрь 2026 из-за адаптационных работ ПСД
БАЗОВЫЙ ПЛАН
ПСД → госэкспертиза
Июнь
Госэкспертиза + ОВОС
Июль–август
Финансирование + СМР
Август–сентябрь
Сдвиг открытия финансирования ≈ 5 месяцев: авг–сен → I квартал 2027
ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ ПЛАН
Адаптация ПСД (расшир.)
II–III кв.
ПСД → госэкспертиза
Сентябрь
Госэкспертиза + ОВОС
Сен.–нояб.
Финансирование + СМР
I квартал 2027 г.
Причина сдвига: Задержка ПСД от ALTACA на 3 мес.; расширение адаптационных работ ПСД под требования РК
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ГРАФИК
8

## Slide 9
ОБЪЕКТЫ И ПЛОЩАДКА
Комплекс из 31 здания и сооружения на 69 557 м² — полный производственный цикл на одной площадке
Визуализация комплекса — реакторы, цеха, склады, лагуны
Аэроснимок площадки в границах участка 17,29 га
Приём сырья
подготовка соломы
Биогаз
4 реактора · 8 лагун
Энергия и тепло
генерация · декантер
Удобрения
компост · ОМУ · склады
Инфраструктура
админ · КПП · сети
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ОБЪЕКТЫ
9

## Slide 10
ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
Действующая схема: лизинг ФРП и гарантия БРК; собственное участие ~4,8 млрд ₸ (≈20% проекта)
ФРП — оборудование
15,0 млрд ₸
Ставка / гарантия: 12,56%
Лизинг; предмет залога — само оборудование
Собств.: 3,0 млрд ₸
Халык Банк — СМР и ПСД
6,5 млрд ₸
Ставка / гарантия: до 90%
Гарантия БРК до 90% (~4,7 млрд ₸ покрытия)
Собств.: 1,2 млрд ₸ Расходы на ПСД+адаптация
~3,1 млрд ₸
собственное участие для покупки оборудования
+
+2 млрд ₸
депозитный заклад для ХБ 0,5 + 1,5 млрд ЧОК
+
~5,1 млрд ₸
итоговая потребность
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ФИНАНСИРОВАНИЕ
10

## Slide 11
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Проект инвестиционно привлекателен: доходность 31%, окупаемость около 5 лет
Показатель | Проект | Собств. капитал
IRR | 31% | 30%
NPV | ≈ 30,8 млрд ₸ | ≈ 5,2 млрд ₸
Ставка дисконтирования | 12,71% | 23,35%
Срок окупаемости | 5,06 года | 3,54 года
Диск. срок окупаемости | — | 6,09 года
СТРУКТУРА КАПИТАЛА
≈ 21,5
млрд ₸ — инвестиции всего
80%
20%
Заём: ≈ 17,2 млрд ₸
Собств. участие: ≈ 4,3 млрд ₸
Доля заёмных средств — 80%
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ИНВЕСТПОКАЗАТЕЛИ
11

## Slide 12
TARGET ФИНАНСИРОВАНИЕ PRINCIPLE
Финансирование на уровне проектной компании — без гарантий акционеров
Финансирование на уровне проектной компании KazBioFert / BBFF — возврат из денежных потоков проекта, а не из активов и гарантий акционеров
Финансирование на уровне проектной компании
Проект — самостоятельная проектная компания с ограниченным регрессом
Возврат из денежного потока проекта
Выручка от электроэнергии, продажи удобрений, возможные углеродные и грантовые поступления
Ограниченное собственное участие
Собственное участие — только в пределах заранее утверждённого лимита
Обеспечение — активы и контракты
Оборудование, проектные активы, права требования, договоры на электроэнергию и сбыт, счета
Гарантии институтов развития
БРК / Байтерек вместо личных гарантий и поручительств группы
Задача менеджмента
Получить положительное решение от ФРП, БРК и БВУ
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ПРИНЦИП ФИНАНСИРОВАНИЯ
12

## Slide 13
МАТРИЦА ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ядро финансирования — ФРП + гарантия БРК + БВУ; гранты и углеродные доходы — как доп. возможность
Инструмент | Что финансирует | Ориентир. объём | Регресс / гарантии | Приоритет
ФРП — лизинг | Оборудование | ~15 млрд ₸ | Залог оборудования; цель — без поручительств | Высокий
Халык + гарантия БРК | СМР / ПСД | ~6,5 млрд ₸ | Гарантия БРК до 90% вместо поручительств | Высокий
БРК / Байтерек | Проектн. фин. / гарантия | уточн. | Институциональная гарантия, ограниченный регресс | Высокий
БВУ (Форте, Береке…) | СМР / оборотный | уточн. | Уступка прав по электроэнергии/сбыту, резервный счёт, эскроу | Средний
Даму / субсидии | Субсидия ставки | В пределах лимитов | Дополнительный, не основной инструмент | Средний
Kazakh Invest | Льготы / преференции | НДС, пошлины, контракт | Инвестпреференции, не долговой инструмент | Средний
Японский грант (JCM) | Грант (доп.) | до ~1,3 млрд ¥ (уточн.) | Безвозвратный — дополнительный | Низкий*
Углеродное финансирование / межд. институты | Углерод / долгосрочное | уточн. | Эко-стандарты / проектное финансирование с огранич. регрессом | Низкий*
* «Низкий» = не базовый источник, а дополнительная возможность. «Уточн.» — условия требуют подтверждения институтов.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
МАТРИЦА ИНСТРУМЕНТОВ
13

## Slide 14
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗ ГАРАНТИЙ АКЦИОНЕРОВ
Пакет обеспечения вместо личных гарантий: активы, права требования, гарантии ИР
Залог оборудования
Оборудование как основной предмет залога (ФРП-лизинг)
Залог проектных активов
Строящиеся объекты и основные средства проекта
Залог долей проектной компании
Залог долей проектной компании вместо поручительства акционеров
Уступка прав по электроэнергии
Уступка прав требования по выручке за электроэнергию
Уступка прав по сбыту
Уступка прав по контрактам на удобрения
Резервный счёт + эскроу
Резервный счёт обслуживания долга и эскроу-счета
Гарантия исполнения подрядчика
Гарантия исполнения от подрядчика + гарантии поставщика
Гарантия БРК / Байтерек
Институциональная / кредитная гарантия банку
Уступка углеродных доходов
Уступка возможных углеродных поступлений + страховое покрытие
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
14

## Slide 15
MARKET INTELLIGENCE
АНАЛИЗ РЫНКА
УДОБРЕНИЙ
Мировой рынок · Рынок Казахстана · Ценовое позиционирование и себестоимость ОМУ
Данные актуализированы на 30.06.2026
208 млн т
мировой спрос на NPK (пит. в-ва), 2025
1,3 млн т
ёмкость рынка удобрений РК, 2025 (+19% г/г)
$233 /т
себестоимость ОМУ NPK 8-21 против цены $450
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АНАЛИЗ РЫНКА · РАЗДЕЛ
15

## Slide 16
МИРОВОЙ РЫНОК УДОБРЕНИЙ · IFA / WORLD BANK, 2026
Мировое предложение удобрений превышает спрос
Спрос ≈ 208 млн т питательных веществ (N+P+K) в 2025; рост 1–2%/год до ~224 млн т к 2029 (IFA)
Мировой баланс, млн т питательных веществ (N+P₂O₅+K₂O)
Chart: 
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026п
Производство | 200 | 202 | 205 | 198 | 208 | 212 | 216 | 219
Потребление | 190 | 193 | 195 | 185 | 198 | 204 | 208 | 211
Структура мирового спроса, 2025
56%
23%
21%
■ Азот (N) 116 млн т ■ Фосфор 48 ■ Калий 44
208 млн т
мировое потребление пит. в-в, 2025 (+2% г/г)
+1–2% /год
прогноз роста спроса до 224 млн т к 2029 (IFA)
ЦЕНЫ НА 30.06.2026: карбамид ≈ $700/т, аммофос (DAP) ≈ $720/т — рост ~60–80% с начала года на фоне перебоев поставок через Ормузский пролив; ослабление ожидается в 2027 (World Bank).
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АНАЛИЗ РЫНКА · МИРОВОЙ РЫНОК
16

## Slide 17
РЫНОК КАЗАХСТАНА · БНС РК / ENERGYPROM, 2025
Казахстан — импортозависимый и недоудобренный рынок
Ёмкость рынка ≈ 1,3 млн т в 2025 (+19% г/г); внесение 4–5 кг/га против агрономической нормы 80–100 кг/га
Внесение удобрений, кг действ. в-ва на га пашни
Chart: 
| Казахстан | Афганистан | Узбекистан | Бразилия
кг/га | 5 | 7 | 150 | 344
1,3 млн т
ёмкость рынка удобрений РК, 2025 (+19% г/г)
43,6%
самообеспеченность по азоту (фосфор — 98,5%)
≈ 6%
доля завода (75 тыс т ОМУ) в потреблении РК
СТРУКТУРА ИМПОРТА (стоимость)
Россия 73% · Узбекистан 11%
ВЫВОД: сверхнизкое внесение и рост импорта (552 → 700 тыс т за 2023–2025) формируют устойчивый спрос на доступные ОМУ и прямой потенциал импортозамещения.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АНАЛИЗ РЫНКА · КАЗАХСТАН
17

## Slide 18
ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ · СЕБЕСТОИМОСТЬ ОМУ
Себестоимость ОМУ $233/т при цене реализации $450/т
ОМУ NPK 8-21: сырьё $194 + производство (с пост. расходами) $39 = $233/т; валовая маржа ≈ 48%
Экономика 1 т ОМУ, $/т
Chart: 
| Себест. ОМУ | Цена реализ. | Импорт комплекс.
$/т | 233 | 450 | 630
ЦЕНЫ КОНКУРЕНТОВ, $/т
Продукт | NPK | Kusto | Alem
Карбамид | N 56 | 441 | 467
Аммофос | P 52 | 475 | 823
Сульфоаммофос | 20-20-14S | 492 | 584
Аммиачная селитра | N 34 | 303 | 343
ПРЕИМУЩЕСТВО: ОМУ дешевле импортных комплексных удобрений (~$630/т) и минеральных аналогов при эффективности питательных веществ 1:3 (ФАО); логистика ≈ $25/т.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АНАЛИЗ РЫНКА · ЦЕНЫ И СЕБЕСТОИМОСТЬ
18

## Slide 19
АГРОРЕЗУЛЬТАТЫ · ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОМУ дают прирост урожайности 19–25% против аналогов на трёх культурах
+19%
Кормовая кукуруза
13,8 т/га против ЖКУ
Акмолинская обл. · NPK 12-12-12 · 80 кг/га, однократно с семенами
+25%
Яровой ячмень
2,82 против 2,26 т/га
СКО · аналоги (аммофос 10-46, Яра Милла) — лишь +2%
+21%
Яровая пшеница
при 200 кг/га (+11% при 100 кг/га)
НПЦЗХ им. Бараева · NP 8-21-15SO₃ → +22% к контролю
Качество зерна повышено до 1 класса (контроль — 2); клейковина 28,7–30,4%
Внесение одномоментно с семенами — без дополнительной техники и проходов
Результаты отдельных полевых опытов 2023 г.; часть экономических расчётов зависит от методики анализа — перед инвест-решением рекомендуется независимая агрономическая проверка.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
АГРОРЕЗУЛЬТАТЫ
19

## Slide 20
ПРОДУКТ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Независимое заключение НПЦЗХ и эффективность 1:3 подтверждают позицию ОМУ на рынке
Независимое подтверждение
НПЦЗХ им. А.И. Бараева рекомендует ОМУ NPK 12-12-12 и NP 8-21-15SO₃ для яровой пшеницы: урожайность сопоставима с аммофосом, зерно — 1 класс.
1 : 3
эффективность питательных веществ ОМУ к минеральным (по данным ФАО)
NPK 12-12-12 ОМУ ≈ NPK 36-36-36 мин. · NP 8-21 ОМУ ≈ NP 12-52 аммофос
ПРОДУКТ · ≥ 75 000 Т/ГОД
ОМУ NPK
12-12-12
ОМУ NP
8-21
Состав: 40% органического вещества · 15% гуминовой + фульвовой кислоты · pH 5–7 · без патогенов и семян сорняков
Внесение при посеве — без дополнительной техники
Восстановление почвы: +2% плодородного слоя в год
Дешевле минеральных: 40–60% состава — органика
Стабильный гарантированный состав NPK под запрос
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ПРОДУКТ
20

## Slide 21
КОММЕРЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА · СБЫТ
Каналы сбыта на 4 рынках; задача — перевести переговоры в предварительные соглашения и условия сделок
Alem Agro
Казахстан
Реализация на внутреннем рынке РК
Фос-Агро
Россия
Гибридная схема реализации
MakFert
Турция
Потенциально 10 тыс. тонн в год
UzKimyo Impex
Узбекистан
Региональный экспортный канал
Управленческий вывод
Рынок активно прорабатывается, но для привлечения финансирования переговоры необходимо перевести в предварительные соглашения, условия сделок, рамочные или предварительные договоры сбыта. Твёрдые договоры планируются после открытия финансирования и начала СМР.
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
СБЫТ
21

## Slide 22
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2026
Расходы ниже бюджета из-за сдвига графика; финансирование учредителей — тоже ниже плана
Chart: 
| Операц. (выбытие) | Инвест. (выбытие) | Финанс. (поступл.)
План | 106.6 | 427.9 | 564.6
Факт | 59.8 | 183 | 241.5
млн ₸ · план-факт за 5 месяцев 2026
Операционная деятельность
+46,9
млн ₸ экономия к плану
Инвестиционная деятельность
+244,9
млн ₸ ниже плана (сдвиг работ)
Финансовая деятельность
−323,1
млн ₸ недобор поступлений
Денежные средства на конец
5,5
млн ₸ факт (план 90,5)
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
БЮДЖЕТ 5 МЕС.
22

## Slide 23
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА НА 2026
Годовой бюджет ~728 млн ₸; 241,5 млн ₸ исполнено за 5 мес., 487 млн ₸ — на II полугодие
Chart: 
| Первонач. бюджет | Бюджет 5 мес. | Факт 5 мес. | Бюджет 7 мес. | Годовой план
2026 | 729 | 564.6 | 241.5 | 487 | 728
млн ₸
729
Первоначальный годовой бюджет, млн ₸
241,5
Факт за 5 месяцев (43% бюджета 5М)
487
Плановые расходы на оставшиеся 7 месяцев
~728
Итоговый годовой план, млн ₸
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ПРОГНОЗ БЮДЖЕТА
23

## Slide 24
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И МЕРЫ
Пять управляемых рисков; критические точки — тариф на электроэнергию и график собственного участия
ПСД / госэкспертиза
Средний
Сдвиг сроков экспертизы
Митигация: Приоритизация адаптации, ранняя подача, буфер в графике
Тариф на электроэнергию
Средний
Банк. гарантия раскрыта, тариф не закреплён
Митигация: Определить маршрут: восстановление / повторный аукцион / альт. модель
Финансирование
Средний
Недобор собственного участия, условия банков
Митигация: Структура проектной компании, гарантия БРК, синхронизация графика взносов
Сбыт
Средний
Отсутствие твёрдых договоров
Митигация: Перевод в предварительные соглашения до финансового закрытия
Собственное участие
Средний
Ограниченность собственного участия
Митигация: Утверждённый лимит собственного участия, структурированный заём акционеров
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
РИСКИ
24

## Slide 25
UPSIDE OPPORTUNITY
Японский углеродный грант (механизм JCM) — дополнительный, а не базовый источник финансирования
до ~1,3 млрд ¥
≈ до ~8 млн долл. США потенциального гранта
ТРЕБУЕТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Механизм JCM
Совместный механизм кредитования — японский инструмент углеродных единиц
Снижение метана
Сокращение выбросов метана как основа для углеродных единиц
Углеродная выручка
Возможная уступка углеродных поступлений в пользу проекта
Позиционирование
Показывать как доп. возможность к базовой структуре, не закладывать в расчёт долга
Цифры гранта требуют подтверждения материалами и японской стороной (предварительно).
KazBioFert / BBFF · Совет директоров
ГРАНТ JCM
25

## Slide 26
KazBioFert / BBFF
Благодарим за внимание
Совет директоров Kusto Group · 9 июля 2026
г. Житикара, Костанайская область, Казахстан